## 予実管理 (記入例)
NO | 画面名称 | ID | 区分 | 担当者 | 2014-08-01 | [30 empty] | 2014-09-01
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
【アプリ設計】
1 | アプリ概要作成 |  |  |  | 2014-08-01 1: 5
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 1: 5
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 1: 100
2 | DB設計 |  |  |  | 2014-08-01 1: 2; 2014-08-01 4: 2
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 1: 2; 2014-08-01 4: 3
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 1: 30; 2014-08-01 4: 100
3 | 詳細設計 |  |  |  | 2014-08-01 1: 1; 2014-08-01 4: 6; 2014-08-01 5: 6
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 1: 1; 2014-08-01 4: 6; 2014-08-01 5: 6
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 1: 10; 2014-08-01 4: 40; 2014-08-01 5: 100
【開発環境構築】
1 | 環境構築 |  |  |  | 2014-08-01 5: 2
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 5: 2
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 5: 100
【アプリ実装】
1 | 作業１ |  |  |  | 2014-08-01 6: 8
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 6: 9
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 6: 100
2 | 作業２ |  |  |  | 2014-08-01 7: 8; 2014-08-01 8: 1
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 7: 8; 2014-08-01 8: 2
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 7: 90; 2014-08-01 8: 100
3 | 作業３ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
4 | 作業４ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
5 | 作業５ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
6 | 作業６ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
7 | 作業７ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
8 | 作業８ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
9 | 作業９ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
10 | 作業１０ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
11 | 作業１１ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
12 | 作業１２ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
13 | 作業１３ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
14 | 作業１４ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
15 | 作業１５ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
16 | 作業１６ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
17 | 作業１７ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
18 | 作業１８ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
19 | 作業１９ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
【テスト】
1 | PT | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
計画小計 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績小計 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 予実管理
NO | 画面名称 | ID | 区分 | 担当者 | 2015-01-01 | [5 empty] | 2015-02-01 | [27 empty] | 2015-03-01
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
【アプリ設計】
1 | アプリ概要作成 |  |  | 福島 | 2015-01-01 26 月: 6; 2015-01-01 29 木: 6
| 実績時間 |  |  |  | 2015-01-01 26 月: 8
| 進捗 |  |  |  | 2015-01-01 26 月: 10; 2015-01-01 29 木: 100
2 | DB設計 |  |  | 村上 | 2015-01-01 30 金: 5; 2015-01-01 31 土: 5
| 実績時間 |  |  |  | 2015-01-01 30 金: 4
| 進捗 |  |  |  | 2015-01-01 30 金: 20
3 | 詳細設計
実績時間
進捗
【開発環境構築】
1 | 環境構築
実績時間
進捗
【アプリ実装】
1 | ログイン画面のUI
実績時間
進捗
2 | ログイン画面のプログラム
実績時間
進捗
3 | 作業３
実績時間
進捗
4 | 作業４
実績時間
進捗
5 | 作業５
実績時間
進捗
6 | 作業６
実績時間
進捗
7 | 作業７
実績時間
進捗
8 | 作業８
実績時間
進捗
9 | 作業９
実績時間
進捗
10 | 作業１０
実績時間
進捗
11 | 作業１１
実績時間
進捗
12 | 作業１２
実績時間
進捗
13 | 作業１３
実績時間
進捗
14 | 作業１４
実績時間
進捗
15 | 作業１５
実績時間
進捗
16 | 作業１６
実績時間
進捗
17 | 作業１７
実績時間
進捗
18 | 作業１８
実績時間
進捗
19 | 作業１９
実績時間
進捗
【テスト】
1 | PT
実績時間
進捗
計画小計 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績小計 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0