## 予実管理 (記入例) (hidden)
NO | 画面名称 | ID | 区分 | 担当者 | 2014-08-01 | [30 empty] | 2014-09-01
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
【アプリ設計】
1 | アプリ概要作成 |  |  |  | 2014-08-01 1: 5
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 1: 5
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 1: 100
2 | DB設計 |  |  |  | 2014-08-01 1: 2; 2014-08-01 4: 2
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 1: 2; 2014-08-01 4: 3
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 1: 30; 2014-08-01 4: 100
3 | 詳細設計 |  |  |  | 2014-08-01 1: 1; 2014-08-01 4: 6; 2014-08-01 5: 6
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 1: 1; 2014-08-01 4: 6; 2014-08-01 5: 6
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 1: 10; 2014-08-01 4: 40; 2014-08-01 5: 100
【開発環境構築】
1 | 環境構築 |  |  |  | 2014-08-01 5: 2
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 5: 2
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 5: 100
【アプリ実装】
1 | 作業１ |  |  |  | 2014-08-01 6: 8
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 6: 9
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 6: 100
2 | 作業２ |  |  |  | 2014-08-01 7: 8; 2014-08-01 8: 1
| 実績時間 |  |  |  | 2014-08-01 7: 8; 2014-08-01 8: 2
| 進捗 |  |  |  | 2014-08-01 7: 90; 2014-08-01 8: 100
3 | 作業３ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
4 | 作業４ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
5 | 作業５ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
6 | 作業６ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
7 | 作業７ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
8 | 作業８ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
9 | 作業９ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
10 | 作業１０ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
11 | 作業１１ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
12 | 作業１２ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
13 | 作業１３ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
14 | 作業１４ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
15 | 作業１５ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
16 | 作業１６ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
17 | 作業１７ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
18 | 作業１８ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
19 | 作業１９ | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
【テスト】
1 | PT | bar: 2014-08-01 1; 2014-08-01 4 to 2014-08-01 8; 2014-08-01 11; 2014-08-01 18 to 2014-08-01 22; 2014-08-01 25 to 2014-08-01 26; 2014-08-01 28; 2014-09-01 1 to 2014-09-01 5; 2014-09-01 8 to 2014-09-01 9; 2014-09-01 11 to 2014-09-01 12; 2014-09-01 16 to 2014-09-01 20; 2014-09-01 22
実績時間
進捗
計画小計 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績小計 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 休日
2016-01-11 | 成人の日
2016-01-22 | ハローワーク出所日
2016-01-27 | 休日
2016-02-05 | 模擬面接
2016-02-11 | 建国記念日
2016-02-19 | ハローワーク出所日
2016-02-24 | 休日
2016-03-02 | 休日
2016-03-09 | 休日

## 予実管理
|  | 2016-01-28 | 発表まであと | 47日 | ( 28日 ) |  | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W_Ex |  |  | end | 今井 | 浦島 | 河野 | 堀川 | 田中 | 男班 | 福島
[7 empty] | 2015-01-01 | [6 empty] | 2015-02-01 | [28 empty] | 2015-03-01 | [15 empty] | end
end | time axis 2016-01-25 to 2016-03-16
| NO | 画面名称 | サイズ・量 | 見積時間 実績時間 | 担当者 | 予実・進捗 | [52 empty] | end | time axis 2016-01-25 to 2016-03-16
予定 | A | 3秒で〇〇 |  |  |  |  | 2016-01-28: コーディング; 2016-02-03: PT; 2016-02-04: 修正・完成 | end
| B | パスじぇねくん |  |  |  |  | 2016-01-28: 企画・仕様策定; 2016-02-01: 技術調査; 2016-02-08: 実装開始; 2016-02-29: PT; 2016-03-01: 修正・完成 | end
| C | スダチの木(仮) |  |  |  |  | 2016-01-28: 企画・仕様策定; 2016-02-10: 仕様書作成開始; 2016-02-18: 企画・仕様書策定; 2016-02-23: 並走して制作開始; 2016-03-07: PT; 2016-03-08: 修正・完成 | end
|  | 発表準備 |  |  |  |  | 2016-03-10: 発表準備 | end
end
3秒で〇〇 | [58 empty] | end
|  | 【アプリ企画】 | [56 empty] | end
| 1 | アプリ概要作成 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | DB設計 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | 詳細設計 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【技術調査】 | [56 empty] | end
| 1 | 技術調査 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | 技術調査 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【アプリ実装】 | [56 empty] | end
| 1 | P1のUI・コーディング |  |  | 田中 | 予定時間 | 2016-01-28: 2; 2016-01-29: 2 | end
|  | タイトル・スコア画面 |  |  | 田中 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | P2のUI・コーディング |  |  | 堀川 | 予定時間 | 2016-01-28: 4; 2016-01-29: 2; 2016-02-01: 5 | end
[5 empty] | 堀川 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | P3のUI・コーディング |  |  | 浦島 | 予定時間 | 2016-01-28: 5; 2016-01-29: 5 | end
[5 empty] | 浦島 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 4 | P4のUI・コーディング |  |  | 河野 | 予定時間 | 2016-01-28: 4; 2016-01-29: 4 | end
[5 empty] | 河野 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 5 | P5のUI・コーディング |  |  | 今井 | 予定時間 | 2016-01-28: 3; 2016-01-29: 3 | end
[5 empty] | 今井 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 6 | DBの作成 |  |  | 田中 | 予定時間 | 2016-01-28: 3; 2016-01-29: 3; 2016-02-01: 3 | end
[5 empty] | 田中 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 7 | サウンド準備 |  |  | 堀川 | 予定時間 | 2016-01-29: 2 | end
[5 empty] | 堀川 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 8 | 問題作成 |  |  |  | 予定時間 | 2016-01-29: 3; 2016-02-01: 3 | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 9 | アプリのグラフィック作成 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 10 | 作業１０ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 11 | 作業１１ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 12 | 作業１２ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 13 | 作業１３ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 14 | 作業１４ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 15 | 作業１５ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 16 | 作業１６ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 17 | 作業１７ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 18 | 作業１８ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 19 | 作業１９ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 20 | 作業２０ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【テスト】 | [56 empty] | end
| 1 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
パスじぇねくん | [58 empty] | end
|  | 【アプリ企画】 | [56 empty] | end
| 1 | アプリ仕様書作成 |  |  | 今井 | 予定時間 | 2016-01-28: 2; 2016-01-29: 2 | end
[5 empty] | 今井 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | DB設計 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | 詳細設計 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【技術調査】 | [56 empty] | end
| 1 | 環境構築 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【アプリ実装】 | [56 empty] | end
| 1 | ログイン画面のUI |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | ログイン画面のプログラム |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | 作業３ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 4 | 作業４ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 5 | 作業５ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 6 | 作業６ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 7 | 作業７ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 8 | 作業８ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 9 | 作業９ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 10 | 作業１０ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 11 | 作業１１ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 12 | 作業１２ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 13 | 作業１３ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 14 | 作業１４ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 15 | 作業１５ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 16 | 作業１６ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 17 | 作業１７ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 18 | 作業１８ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 19 | 作業１９ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 20 | 作業２０ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【テスト】 | [56 empty] | end
| 1 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
すだちの木(仮) | [58 empty] | end
|  | 【アプリ企画】 | [56 empty] | end
| 1 | アプリ概要作成 | 仕様書作成 | 9 | 男班 | 予定時間 | [52 empty] | end | bar: 2016-01-25 to 2016-01-26; 2016-01-28 to 2016-01-29; 2016-02-01 to 2016-02-04; 2016-02-08
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | 仕様書作成 |  |  | 浦島 | 予定時間 | 2016-02-10: 5; 2016-02-12: 5; 2016-02-15: 5; 2016-02-16: 5; 2016-02-17: 5; 2016-02-18: 5 | end
[5 empty] | 浦島 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | 詳細設計 |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【技術調査】 | [56 empty] | end
| 1 | 技術調査 | サービスを調べる |  | 堀川 | 予定時間 | [52 empty] | end | bar: 2016-01-28 to 2016-01-29; 2016-02-01 to 2016-02-04; 2016-02-08 to 2016-02-09
[5 empty] | 堀川 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | 技術調査 | 天気のAPI |  | 河野 | 予定時間 | [52 empty] | end | bar: 2016-01-28 to 2016-01-29; 2016-02-01 to 2016-02-04
[5 empty] | 河野 | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【アプリ実装】 | [56 empty] | end
| 1 | ログイン画面のUI |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | ログイン画面のプログラム |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | 作業３ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 4 | 作業４ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 5 | 作業５ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 6 | 作業６ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 7 | 作業７ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 8 | 作業８ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 9 | 作業９ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 10 | 作業１０ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 11 | 作業１１ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 12 | 作業１２ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 13 | 作業１３ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 14 | 作業１４ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 15 | 作業１５ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 16 | 作業１６ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 17 | 作業１７ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 18 | 作業１８ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 19 | 作業１９ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 20 | 作業２０ |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
|  | 【テスト】 | [56 empty] | end
| 1 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 2 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 3 | PT |  |  |  | 予定時間 | [52 empty] | end
[6 empty] | 実績時間 | [52 empty] | end
|  |  | 作業進捗 |  |  | 進捗 | [52 empty] | end
| 予定小計 | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 今井 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 浦島 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 河野 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 堀川 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 田中 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 男班全体 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
| 実績小計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 今井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 浦島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 河野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 堀川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
[6 empty] | 男班全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | end
| end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end